## Blazedemo
Risco (R) | Tipo | Probabilidade (P) | Impacto (I) | R=PxI | Estratégia | Como? | Dono do Risco | Periodicidade | Legenda
Invasão hacker | Produto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Investimentos: Estrutura de Segurança, Consultoria de uma empresa especializada, Implementações de Técnicas de Defesa. | Diego | Por Sprint | 1 - Baixo
Overbooking | Produto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Teste | Rodrigo | Por Sprint | 2 - Média
Horários incorretos | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Allan | Por Sprint | 3 - Alto
Valor incorreto da passagem | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Bruno | Por Sprint
Ficar fora do ar | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Danillo | Por Evento | Estratégias
Falha no pagamento | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Érica | Por Sprint | Eliminar ou Evitar | (Eliminar o problema)
Falha no cadastro de vôo | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Fabiane | Por Sprint | Mitigar | (Minimizar o risco)
O valor da compra não ser atualizado no final do processo | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Franciele | Por Sprint | Aceitar Ativo | (Plano de contingência para o problema)
Falha no Login | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Gabriel | Por Sprint | Aceitar Passivo | (Não tem nenhuma ação preventiva)
Não conseguir recuperar a senha | Produto | 2 | 3 | 6 | Aceitar Ativo | Teleatendimento: Opção para redirecionar o usuário ao suporte. | João | Por Reclamação | Transferir | (Terceirizar o Problema)
Lentidão | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Consultoria especializada e Investimento em Cloud e Infraestrutura. | Renan | Trimestral
O software precisa ser lançado 1 mês antes | Projeto | 2 | 2 | 4 | Aceitar Ativo | Negociar o Prazo. Investir em Horas Extras. Reformular o período da Sprint se necessário. Reordenar as prioridades para uma entrega pelo menos parcial, e que seja de impacto e funcional. | Fellipe | Por Evento
Falha na emissão de reembolsos | Produto | 2 | 2 | 4 | Aceitar Ativo | Teleatendimento: Opção para redirecionar o usuário ao suporte. | Valdeci | Por Reclamação
Emitir passagem com dados incorretos | Produto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Teste | Karizi | Por Sprint
Pagamento em duplicidade | Produto | 1 | 3 | 3 | Aceitar Ativo | Teleatendimento: Opção para redirecionar o usuário ao suporte. | Luiza | Por Sprint
Pandemia | Projeto | 1 | 3 | 3 | Aceitar Ativo | Home Office: Implementação da possiblidade da empresa funcionar em Home Office | Paulo | Por Evento
Falha no cadastro de usuário | Produto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Teste | Roberta | Por Sprint
Erro na comunicação com companhias aéreas | Produto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Teste | Ester | Por Evento
Falha na conversão de moeda | Produto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Teste | Samuel | Por Sprint
Greve no transporte público | Projeto | 1 | 2 | 2 | Aceitar Ativo | Sistema de apoio, para buscar e levar os funcionários em casa, em caso de necessidade. | Luimar | Por Evento
Saída de profissional importante para o time | Projeto | 1 | 2 | 2 | Aceitar Ativo | Contratação de mais profissionais com a mesma capacidade técnica do que saiu, e programação para alinhar o conhecimento entre todos da mesma equipe. | Tallys | Por Evento
Não aplicar o desconto informado | Produto | 1 | 2 | 2 | Aceitar Ativo | Teleatendimento: Opção para redirecionar o usuário ao suporte. | Thamires | Por Evento
Cancelamento de voo sem notificação ao passageiro | Produto | 1 | 2 | 2 | Aceitar Ativo | Teleatendimento: Opção para redirecionar o usuário ao suporte. | Lucilene | Por Reclamação
O seletor de cor de fundo do site não funciona | Produto | 1 | 1 | 1 | Aceitar Passivo | Nada Preventivo | Julia | Por Reclamação