## Blazedemo
Risco | Tipo | Prob | Imp | R=PxI | Estratégia | Como? | Dono do Risco | Periodicidade | Legenda
Emitir passagem com dados incorretos | Produto |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 - Baixo
Falha no cadastro de usuário | Produto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Teste | Roberta | Por Sprint | 2 - Média
Falha no cadastro de vôo | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Fabiane | Por Sprint | 3 - Alto
Falha no Login | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Gabriel | Por Sprint
Falha no pagamento | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste | Érica | Por Sprint | Estratégias
Ficar fora do ar | Projeto |  |  | 0 |  |  |  |  | Eliminar ou Evitar
Greve no transporte público | Projeto | [7 empty] | Mitigar
Horários incorretos | Produto |  |  | 0 |  |  |  |  | Aceitar Ativo
Invasão hacker | Produto |  |  | 0 |  |  |  |  | Aceitar Passivo
Lentidão | Produto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Consultoria especializada | Renan | Trimestral | Transferir
Não aplicar o desconto informado | Produto | 1 | 2 | 2 | Aceitar Ativo | Teleatendimento | Thamires | Por evento
Não conseguir recuperar a senha | Produto |  |  | 0
O seletor de cor de fundo do site não funciona | Produto | 1 | 1 | 1 | Aceitar Passivo |  | Julia | Por reclamação
O software precisa ser lançado 1 mês antes | Projeto
O valor da compra não ser atualizado no final do processo | Produto |  |  | 0
Overbooking | Produto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Teste | Rodrigo | Por Sprint
Pagamento em duplicidade | Produto |  |  | 0
Pandemia | Projeto
Saida de profissional importante para o time | Projeto
Valor incorreto da passagem | Produto |  |  | 0

## Churrasco
Risco
Carvão
Carne de Qualidade
Fosforo ou Isqueiro
Churrasqueira
Música
Bebidas
Jogos
Salada de Maionese
Cerveja
Cadeira
Mesa
Pão de Alho
Gelo
Local do churrasco
Mapa
Transporte
Sorvete
Pudim
Queijo Coalho
Açai Granola
Talheres
Prato
Guardanapo
Saco de lixo
Água

## Exame de DNA
Risco
Contaminar a amostra
Trocar amostra
Quantidade insuficiente
Problemas cadastrais
Machucar o paciente